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08. FORMULARE PENTRU OFERTANȚI
-Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița-
SOLID ENERGY VIBE S.R.L. | SMIS 330765 | Contract de finanțare nr. 1672/08.07.2026
Pachet de modele pentru oferta privind construirea parcului. Formularul F10 GDPR este ultimul din listă și face parte din documentele transmise de ofertanți. Modelele se publică împreună cu 05, 06 și 07; informațiile echivalente sunt acceptate dacă permit verificarea tuturor cerințelor.
Rubricile punctate sunt completate de ofertant. Formularele se aplică împreună cu documentația publicată și nu introduc cerințe suplimentare.
	Nr.
	Formular
	Cine îl transmite

	F01
	Scrisoare de înaintare și opis
	Toți ofertanții

	F02
	Propunere financiară și centralizatoare
	Toți ofertanții

	F03
	Propunere tehnică și matrice de conformitate
	Toți ofertanții

	F04
	Resurse echipă experiență și grafice
	Toți ofertanții

	F05
	Declarație privind conflictul de interese
	Fiecare ofertant / membru asociat; subcontractanți dacă sunt solicitați conform regulilor publicate

	F06
	Informații privind beneficiarul real
	Fiecare entitate pentru care legea/documentația cere informația

	F07
	Împuternicire asociere și subcontractare
	După caz

	F08
	Confidențialitate și protejarea informațiilor
	Dacă se solicită confidențialitate

	F09
	Asumarea condițiilor contractuale și garanțiilor
	Toți ofertanții

	F10
	Acord GDPR
	Toți ofertanții, prin reprezentant competent


Regula GDPR: dacă F10 lipsește, SEV solicită completarea prin clarificări într-un termen rezonabil, aplicat egal. 
Lipsa inițială nu atrage automat respingerea numai pentru omisiune. Dacă ofertantul nu răspunde, situația se analizează motivat potrivit regulilor publicate, fără a transforma clarificarea într-o nouă ofertă. Nu se extinde automat această regulă asupra lipsei propunerii tehnice ori financiare.
F01 - Scrisoare de înaintare și opis
Se completează de: ofertant / liderul asocierii.
Procedură: Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița; beneficiar SOLID ENERGY VIBE S.R.L.; SMIS 330765.
Către SOLID ENERGY VIBE S.R.L.
Subscrisa ____________________, sediu ____________________, CUI/identificator ____________________, registru ____________________, reprezentată prin ____________________, depunem oferta pentru procedura indicată, în calitate de ofertant individual / lider al asocierii ____________________.
Persoană de contact pentru ofertă ____________________; funcție ____________________; e-mail ____________________; telefon ____________________. 
Menținem oferta valabilă 60 de zile calendaristice de la termenul-limită de depunere, potrivit documentației publicate. Documentele sunt semnate de reprezentantul legal / persoana împuternicită prin actul anexat.
	Document anexat
	Fișier și pagini
	Aplicabil / observații

	F02 Propunere financiară și centralizatoare
	________________
	________________

	F03 Propunere tehnică și matrice de conformitate
	________________
	________________

	F04 Resurse echipă experiență și grafice
	________________
	________________

	F05 Declarație privind conflictul de interese
	________________
	________________

	F06 Informații privind beneficiarul real
	________________
	________________

	F07 Împuternicire asociere și subcontractare
	________________
	________________

	F08 Confidențialitate și protejarea informațiilor
	________________
	________________

	F09 Asumarea condițiilor contractuale și garanțiilor
	________________
	________________

	[bookmark: _GoBack]F10 Acord GDPR
	________________
	________________



Anexe suplimentare: acte de înregistrare și reprezentare; fișe tehnice; dovezi coordonator; autorizări și celelalte dovezi solicitate, după caz. Opisul indică documentele efective, fără bifarea unor anexe inexistente.
Ofertant / entitate: ____________________
Reprezentant și funcție: ____________________
Data: ____________________    Semnătura: ____________________
F02 - Propunere financiară și centralizatoare
Se completează de: ofertant / liderul asocierii.
Procedură: Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița; beneficiar SOLID ENERGY VIBE S.R.L.; SMIS 330765.
Oferim executarea integrală a obiectului pentru: preț TOTAL fără TVA ____________________ lei; TVA ____________________ lei; total cu TVA ____________________ lei. Prețul fără TVA, în litere ____________________. Prețul este ferm și fix pentru obiectul definit, include toate costurile proprii și nu este condiționat de actualizări/majorări pentru creșterea costurilor Executantului, sub rezerva normelor imperative.
Prețul contractual va fi ferm și fix pentru întregul obiect atribuit, fără ajustări, indexări, actualizări ori majorări pentru creșterea costurilor executantului, sub rezerva normelor imperative. 
În cazul în care, dupăverificarea documentatiilor, se constată că este necesară efectuarea unor modificari/actualizari, executantul lucrarii le va efectua farăcosturi suplimentare, fiind suportate integral de catre acesta.
Oferta și centralizatoarele sunt completate în lei. Ofertele care depășesc echivalentul în lei al plafonului de 750.000 EUR fără TVA se resping. SEV determină și publică plafonul în lei, la cursul oficial BNR din ziua publicării anunțului. Ofertantul nu stabilește un curs propriu. Centralizatorul se extinde pentru toate pozițiile listei cantitative publicate, cu aceleași identificatoare și unități de măsură.
	Poziție listă / descriere
	UM
	Cantitate
	Preț unitar fără TVA (lei)
	Valoare fără TVA (lei)

	________________
	____
	____
	________
	________

	________________
	____
	____
	________
	________


Costuri indirecte, organizare, transport, manipulare, depozitare, conservare, probe/teste, instruire și predare: incluse în pozițiile ____________________ / evidențiate distinct la ____________________. O poziție cu valoare zero se explică prin includerea ei într-o poziție identificată; nu exclude obligația din obiect.
	Etapa contractuală
	Pondere
	Sumă fără TVA (lei)
	Documentare

	Avans după semnare
	30%
	________
	După constituirea garanției de restituire a avansului, conform 07

	Livrare la amplasament
	40%
	________
	Custodia nu declanșează această tranșă

	Montaj mecanic/electric finalizat
	15%
	________
	Conform 07

	Obiect complet, probe/PIF și documente
	15%
	________
	Conform 07



Totalul tranșelor este 100% din preț; avansul se regularizează fără dublă facturare/plată. Auditul, publicitatea, dirigenția, taxele Beneficiarului și racordarea/postul contractate separat nu sunt incluse în această ofertă; conexiunile proprii și probele din obiect rămân incluse.
Ofertant: ____________________  |  Reprezentant și funcție: ____________________
Data: ____________________  |  Semnătura: ____________________
F03 Propunere tehnică și matrice de conformitate
Se completează de: ofertant / liderul asocierii.
Procedură: Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița; beneficiar SOLID ENERGY VIBE S.R.L.; SMIS 330765.
Propunem echipamente noi și soluția de execuție descrisă în anexele noastre, cu asumarea întregului obiect publicat.
	Cerință
	Soluție și parametri oferiți
	Dovadă fișier/pagină
	Echivalență / observație

	Module: număr, Wp, total DC
	________________
	________________
	________________

	Invertoare: număr, putere nominală AC
	________________
	________________
	________________

	Structură/fundații și verificări
	________________
	________________
	________________

	Cabluri/protecții și breviar
	________________
	________________
	________________

	Împământare/paratrăsnet
	________________
	________________
	________________

	Monitorizare/iluminat/CCTV/gard
	________________
	________________
	________________

	Calitate, faze și lucrări ascunse
	________________
	________________
	________________

	Probe, interfață și PIF
	________________
	________________
	________________

	Documente finale și instruire
	________________
	________________
	________________



Anexăm fișele echipamentelor și, pentru orice referință nominală înlocuită prin „sau echivalent”, demonstrația pe parametri și compatibilitate electrică/structurală. Nu propunem modificări ale soluției autorizate sub simpla etichetă de echivalență. Metodologia anexată descrie execuția, resursele, calitatea, SSM/mediul, interfața racordării separate și predarea.

Ofertant / entitate: ____________________
Reprezentant și funcție: ____________________
Data: ____________________    Semnătura: ____________________
F04 - Resurse echipă experiență și grafice
Se completează de: ofertant / liderul asocierii; persoana nominalizată confirmă disponibilitatea.
Procedură: Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița; beneficiar SOLID ENERGY VIBE S.R.L.; SMIS 330765.
Durata D ofertată: ______ zile calendaristice, maximum 90, de la data începerii stabilită prin ordinul SEV emis numai după Autorizația de înființare ANRE și celelalte condiții legale. Termen L: ______ zile calendaristice, maximum 21, de la încasarea avansului de 30%, pentru disponibilitatea integrală la amplasament sau în custodie documentată. Garanția lucrărilor G: ______ luni (minimum 60 de luni, conform documentului 05 și proiectului de contract 07). Valorile se preiau identic în ofertă și în grafice.
Coordonatorul propus trebuie să dovedească minimum un proiect relevant: sistem fotovoltaic de cel puțin 1 MWp DC, cu lucrările relevante recepționate în ultimii 5 ani până la termenul-limită de depunere, la care persoana a coordonat efectiv execuția. Indicați puterea și baza de raportare (AC sau DC) în tabelul de mai jos.
	Persoană / rol
	Calificare și autorizare
	Activitate și disponibilitate
	Dovadă

	Coordonator __________________
	________
	________
	________

	RTE __________________
	________
	________
	________

	Specialiști/electricieni __________
	________
	________
	________

	Proiect coordonator / beneficiar
	Putere și bază AC/DC / data recepției
	Rol și perioadă
	Dovezi / pagini

	________________
	________
	________
	________

	________________
	________
	________
	________

	________________
	________
	________
	________



Documente justificative pot fi CV, recepții/certificate, extrase contractuale, decizii de numire și confirmări verificabile; nu sunt obligatorii contractele integrale. Proiectele se numără o singură dată. 
Angajamentul de disponibilitate se semnează de persoana propusă: nume ____________________; perioadă/rol ____________________; dată și semnătură ____________________.
Anexa F04 - Graficul de execuție și aprovizionare

	Etapă
	Zile și dependențe
	Resurse
	Rezultat / dovadă

	Aprovizionare de la avans
	________
	________
	________

	Mobilizare și teren după ordin
	________
	________
	________

	Fundații/structură/împrejmuire
	________
	________
	________

	Montaj module/invertoare/cabluri
	________
	________
	________

	Măsurători și configurare
	________
	________
	________

	Conectare la interfață și probe
	________
	________
	________

	PIF și predare în termenul D
	________
	________
	________



Anexăm graficul detaliat și planul de aprovizionare, cu stocuri/angajamente de furnizare verificabile, utilaje și resurse de mobilizare/finanțare. Timpii tehnologici și dependențele externe sunt explicate; nu sunt eliminate probele pentru scurtarea termenului.

Ofertant / entitate: ____________________
Reprezentant și funcție: ____________________
Data: ____________________    Semnătura: ____________________
F05 -  Declarație privind conflictul de interese
Se completează de: reprezentantul fiecărei entități căreia i se solicită declarația.
Procedură: Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița; beneficiar SOLID ENERGY VIBE S.R.L.; SMIS 330765.

Subsemnatul/Subsemnata ____________________, reprezentant al ____________________, declar, după verificările rezonabile efectuate pentru participarea noastră, că nu cunoaștem existența unui conflict de interese cu persoanele SEV ori cu persoanele implicate în pregătirea/evaluarea procedurii, potrivit regulilor publicate și legislației aplicabile. Nu am convenit intervenții nepermise în pregătirea, evaluarea ori atribuirea contractului.
Situații/legături care trebuie declarate pentru verificare (sau „nu este cazul”): ____________________. Vom comunica prompt orice schimbare și vom furniza explicațiile/documentele solicitate legal. Declarația nu substituie verificarea SEV și nu ascunde o situație care trebuie analizată.
Persoane relevante pentru verificarea conflictelor de interese:
 Iurie IEȘEANU – reprezentant legal al SEV și membru al comisiei; 
Sergiu BUDESCU și Violeta ROTARU – membri ai comisiei; 
RED LEMON BUSINESS CONSULTING S.R.L. – consultantul beneficiarului.
Ofertant / entitate: ____________________
Reprezentant și funcție: ____________________
Data: ____________________    Semnătura: ____________________
F06 - Informații privind beneficiarul real
Se completează de: reprezentantul entității vizate.

Procedură: Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița; beneficiar SOLID ENERGY VIBE S.R.L.; SMIS 330765.

Entitate ____________________; CUI/identificator ____________________; țară/registru ____________________. 

Furnizăm datele beneficiarilor reali conform Legii nr. 129/2019 și cerințelor aplicabile procedurii, împreună cu documentele justificative disponibile/legal necesare. Nu confundăm beneficiarul real cu persoana care depune oferta. Ofertanții înregistrați în afara României anexează documentele justificative emise de autoritatea competentă pentru datele beneficiarului real din țara de înregistrare, însoțite de traducere autorizată în limba română.

	Nume și prenume
	Natura/modalitatea controlului
	Participație dacă este cazul
	Document suport / data

	________________
	________________
	________
	________________

	________________
	________________
	________
	________________



Data la care informația este valabilă ____________________. 
Structura de proprietate/control relevantă se anexează dacă este necesară pentru identificare. 
Alte date de identificare cerute expres de lege/finanțator se furnizează prin anexă protejată, cu acces limitat. 
Vom actualiza informațiile înainte de contractare dacă intervin schimbări.

Ofertant / entitate: ____________________
Reprezentant și funcție: ____________________
Data: ____________________    Semnătura: ____________________
F07 - Împuternicire asociere și subcontractare
Se completează de: entitățile implicate, după caz.
Procedură: Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița; beneficiar SOLID ENERGY VIBE S.R.L.; SMIS 330765.

A Împuternicire. Entitatea ____________________, prin reprezentant legal ____________________, împuternicește pe ____________________, funcția ____________________, să semneze/depună oferta și clarificările, în limitele ____________________. Valabilitate/limitări ____________________. Semnătura reprezentantului legal ____________________; data ____________________. Dacă oferta este semnată direct de reprezentantul legal, se menționează „nu este cazul”.
B Asociere. Membrii ____________________; lider ____________________; obiectul și cota fiecărui membru ____________________; mandat pentru ofertă/comunicare ____________________. Acordul de asociere semnat de toți membrii se anexează și precizează răspunderea și reprezentarea asumate. Nu se impune o formă juridică nouă prin simpla utilizare a formularului.
C Subcontractare. Nu subcontractăm / subcontractăm activitățile de mai jos. Declarăm partea efectivă și titularul autorizărilor; ofertantul rămâne răspunzător pentru executarea contractului.

	Subcontractant / identificator
	Activități și pondere/valoare
	Autorizații aplicabile
	Acord/document

	________________
	________________
	________________
	________________

	________________
	________________
	________________
	________________


Documentele sau acordurile anexate se semnează de părțile lor. Modificările după atribuire respectă documentația și contractul.

Ofertant / entitate: ____________________
Reprezentant și funcție: ____________________
Data: ____________________    Semnătura: ____________________
F08 -  Confidențialitate și protejarea informațiilor
Se completează de: ofertantul care invocă protecția unor informații.
Procedură: Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița; beneficiar SOLID ENERGY VIBE S.R.L.; SMIS 330765.

Nu solicităm confidențialitate suplimentară / solicităm protejarea exclusiv a informațiilor identificate în tabel, pentru motivele și cu dovezile anexate. Nu declarăm confidențială automat întreaga ofertă și nu împiedicăm verificările și comunicările legale.

	Fișier / pagină / informație
	Motiv și temei
	Dovadă
	Versiune destinată comunicării

	________________
	________________
	________________
	________________

	________________
	________________
	________________
	________________



Datele personale se protejează potrivit GDPR, fără a fi necesară calificarea lor ca secret comercial. Punem la dispoziție, dacă este necesar, extrase/versiuni protejate care păstrează informația necesară evaluării și transparenței legale.
Ofertant / entitate: ____________________
Reprezentant și funcție: ____________________
Data: ____________________    Semnătura: ____________________
F09 - Asumarea condițiilor contractuale și garanțiilor
Se completează de: ofertant / liderul asocierii.
Procedură: Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița; beneficiar SOLID ENERGY VIBE S.R.L.; SMIS 330765.
Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul a inteles si isi asuma prevederile documentatiei, se vor intocmi si urmatoarele documente: "Organigrama proiectului", "Organizarea de santier", "Surse de Materiale", Echipamente/Principale Materiale" (descriere detaliata) documente si care vor demonstra indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire precum si viziunea ofertantulu in ceea ce priveste derularea proiectului.
Am analizat documentele și clarificările publicate. Ne asumăm executarea integrală a obiectului, prețul ferm și fix, plata 30%–40%–15%–15%, L și D declarate în F04, ordinul SEV numai după Autorizația de înființare ANRE și condițiile legale, custodia documentată, calitatea, probele și documentele finale. Garanțiile produselor sunt prezentate separat de G pentru lucrări.
	Element
	Angajament / anexă

	Garanția lucrărilor G
	______ luni (minimum 60); condiții și remediere ______

	Garanții produse
	Producător / produs / perioadă / condiții ______

	Protecția avansului
	100% din suma avansată, inclusiv TVA aferentă; instrument conform art. 6 din 07: ______

	Bună execuție
	5% din prețul contractual fără TVA; instrument și termen conform art. 6 din 07: ______

	Asigurări
	Tip / riscuri / perioadă conform 07 ______

	Service și remediere
	Organizare / contact / timpi conform 07 ______


Ne asumăm garanția lucrărilor declarată în F04, de minimum 60 de luni, și condițiile din 07: garanția de restituire a avansului de 100% din suma avansată, inclusiv TVA aferentă; garanția de bună execuție de 5% din prețul contractual fără TVA, constituită potrivit art. 6 și eliberată după punerea în funcțiune (PIF), sub rezerva dispozițiilor legale imperative. Verificarea dosarului de plată se face în 7 zile lucrătoare, iar plata în maximum 15 zile calendaristice de la primirea facturii corecte și a documentelor justificative complete. Acceptăm penalitățile de 0,1% pe zi calendaristică din valoarea fără TVA a obligației întârziate, cu plafon cumulat de 10% din prețul contractual fără TVA, precum și condițiile de service, remediere și asigurare din art. 12–13 din proiectul de contract.
Eventuale rezerve: ____________________ / „fără rezerve”. Identificarea unei rezerve nu o face acceptabilă; SEV verifică respectarea cerințelor publicate. Documentele de constituire a garanțiilor se prezintă la momentul prevăzut în 07, nu automat la depunere dacă nu sunt cerute atunci.
Ofertant / entitate: ____________________
Reprezentant și funcție: ____________________
Data: ____________________    Semnătura: ____________________
F10 - ACORD GDPR

Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR
Se completează de: ofertant / liderul asocierii, în numele ofertei, în limitele mandatului primit.
Procedură: Construirea parcului fotovoltaic CEF Grivița; beneficiar SOLID ENERGY VIBE S.R.L.; SMIS 330765.

Formular de transmis cu oferta. Lipsa lui inițială determină solicitarea completării prin clarificări, cu termen rezonabil și tratament egal, fără respingere automată numai pentru această omisiune. Completarea nu permite schimbarea propunerii tehnice, a prețului sau a avantajelor ofertate.
Informare pentru persoanele vizate
Operator: SOLID ENERGY VIBE S.R.L., CUI 46559044, ONRC J2022014652402, sediu sat Costi, comuna Vânători, Prel. Foltanului nr. 56, județul Galați, cod poștal 807326. Reprezentant legal: Iurie IEȘEANU, administrator. Contact pentru protecția datelor: ieseanuiurie@gmail.com; cererile pot fi transmise și la sediu.
Scopurile sunt primirea și evaluarea ofertelor, verificarea persoanelor și dovezilor prezentate, comunicarea rezultatului, soluționarea solicitărilor și contestațiilor, încheierea și executarea contractului, justificarea finanțării, verificarea integrității și a beneficiarului real, auditul, controlul, arhivarea și apărarea drepturilor. Temeiul se stabilește pentru fiecare operațiune: obligații legale aplicabile (art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR) și interesul legitim al SEV de a organiza o procedură verificabilă, de a selecta un executant și de a proteja drepturile sale (lit. f), cu respectarea drepturilor persoanelor. Lit. b) se aplică numai când persoana vizată este ea însăși parte la contract sau solicită demersuri precontractuale. Formularul nu constituie un consimțământ general obligatoriu.
Datele provin de la ofertant, persoana vizată, entitățile participante, registrele publice și emitenții dovezilor verificate. Sunt vizate persoanele de contact, reprezentanții, împuterniciții, beneficiarii reali și personalul propus. Se prelucrează numele, funcția, datele profesionale de contact, semnătura și mandatul, calificările și experiența dovedită, precum și datele necesare verificărilor legale. Identificatorii personali suplimentari se furnizează numai dacă sunt necesari și au temei; nu se cer automat CNP sau copii de identitate pentru întregul personal.
Accesul se acordă, în limitele atribuțiilor, personalului SEV, consultantului RED LEMON BUSINESS CONSULTING S.R.L. și experților implicați, furnizorilor de servicii tehnice autorizați, Ministerului Energiei, organismelor de verificare, audit și control, autorităților și instanțelor competente. Accesul public privește numai informațiile care trebuie publicate; CV-urile, semnăturile, identificatorii și datele private nu se publică integral în mod automat.
Datele se păstrează pe durata procedurii și a contractului, apoi pentru perioadele de păstrare impuse de finanțare, arhivare, evidență contabilă și control, până la expirarea celui mai târziu termen aplicabil. Dacă există litigii sau verificări, datele relevante se păstrează până la închiderea lor și expirarea obligațiilor incidente. La încetarea necesității se șterg sau se anonimizează, după caz. SEV comunică, la cerere, termenul concret aplicabil dosarului.
Persoana vizată poate cere acces, rectificare, ștergere, restricționare, opoziție și, când sunt îndeplinite condițiile, portabilitate; poate sesiza ANSPDCP (www.dataprotection.ro) și instanța. Drepturile se exercită în condițiile GDPR și pot fi limitate de obligațiile legale de păstrare. SEV răspunde, de regulă, în cel mult o lună, cu posibilitatea prelungirii motivate potrivit GDPR. Nu se utilizează decizii exclusiv automatizate sau profilare pentru evaluarea ofertelor; punctajele se verifică de persoanele desemnate.
Transmiterea datelor necesare evaluării și verificărilor este cerută de documentația procedurii și, după caz, de lege; nefurnizarea lor poate împiedica verificarea unei cerințe. Nu se solicită date fără legătură cu oferta. SEV nu urmărește transferul datelor în afara SEE; dacă furnizorii tehnici implicați presupun un asemenea transfer, informarea se completează cu destinația, temeiul și garanțiile aplicabile înainte de prelucrarea respectivă.


DECLARAȚIA OFERTANTULUI

Subsemnatul/Subsemnata ____________________, în calitate de ____________________, reprezentant al ____________________, CUI/identificator ____________________, declar în legătură cu oferta depusă:
1. Am primit și am luat la cunoștință informarea de mai sus privind prelucrarea datelor în procedura SEV și în activitățile aferente finanțării.
2. Datele personale transmise sunt relevante pentru ofertă, obținute și comunicate în condiții legale. Am informat persoanele ale căror date le furnizăm, în măsura obligațiilor care ne revin, inclusiv prin punerea la dispoziție a informării SEV. Pentru datele furnizate ulterior aplicăm aceeași regulă.
3. Furnizăm numai datele necesare și semnalăm rectificările cunoscute. Protejăm datele fără relevanță din înscrisurile-suport, fără a ascunde informațiile necesare evaluării sau controlului.
4. Pentru membrii asocierii/subcontractanți și personalul lor, transmitem informarea și obținem datele necesare prin reprezentanții competenți. Prezenta declarație nu constituie consimțământ dat în numele altor persoane și nu înlocuiește obligațiile proprii ale SEV.
5. Înțelegem că documentele pot fi verificate de organismele competente, în limitele atribuțiilor legale, cu protejarea datelor personale. Prezenta nu reprezintă acord pentru utilizarea datelor în marketing sau pentru publicarea lor integrală.

Acord prelucrare date GDPR:
Ofertant / entitate: ____________________
Reprezentant și funcție: ____________________
Data: ____________________    Semnătura: ____________________

În cazul asocierii, liderul semnează în limitele mandatului primit; dacă nu are mandat pentru această declarație, membrii o semnează separat. Nu se cer semnături individuale de consimțământ ale tuturor experților.

Referințe pentru informare: Regulamentul (UE) 2016/679, art. 5–6 și 12–22; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj; ANSPDCP, întrebări frecvente: https://www.dataprotection.ro/?page=IntrebariFrecvente1. Declarația este formular al procedurii SEV, nu anexă oficială standard impusă de OME.
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